FDE 项目交付文档

山海旅居 · 酒店房态与入住协同

设计方案与报价单

Design Proposal & Commercial Quotation

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | SHLY-FDE-2026-001 |
| 版本 | V1.0 |
| 委托方 | 山海旅居酒店管理有限公司 |
| 受托方 | FDE 交付团队 |
| 出具日期 | 2026 年 10 月 23 日 |
| 有效期 | 自出具之日起 30 个自然日 |

本文件共两部分：第一部分设计方案（第一至七章），第二部分报价单（第八至十一章）

目录

阅读指引	1

一、项目背景与现状诊断	1

1.1 业务背景	1

1.2 现状主流程	1

1.3 核心问题：三态被压缩为一个字段	1

1.4 由问题派生的两个次生问题	1

1.5 问题定性	1

二、需求梳理与优先级	1

2.1 需求的来源与收敛方式	1

2.2 六项候选需求	1

2.3 待核实事项清单	1

三、总体设计方案	1

3.1 设计原则	1

3.2 房态三态投影模型	1

3.3 系统架构与数据边界	1

3.4 交接单设计	1

3.5 人工复核与不可逆动作	1

3.6 权限与隐私边界	1

四、实施计划	1

4.1 阶段划分与交付物	1

4.2 里程碑与付款节点	1

4.3 人力配置	1

4.4 甲方配合事项	1

五、验收标准与停止条件	1

5.1 验收指标体系	1

5.2 验收判定方式	1

5.3 停止条件	1

六、项目风险与应对	1

七、交付物清单	1

八、报价说明	1

8.1 报价基础	1

8.2 报价三档	1

8.3 报价有效期	1

九、分档报价明细	1

9.1 A 精简版　¥78,000	1

9.2 B 标准版　¥126,000	1

9.3 C 完整版　¥168,000	1

9.4 三档对比	1

十、付款方式与其他费用	1

10.1 阶段付款节点（以 B 标准版为例）	1

10.2 未包含的费用	1

10.3 运营期费用（试点验收后）	1

十一、商务条款	1

11.1 范围变更	1

11.2 知识产权	1

11.3 数据与保密	1

11.4 质保	1

11.5 验收争议处理	1

11.6 报价前提	1

附：文档说明	1

执行摘要

| 指标 | 数值 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 推荐档位报价 ¥126,000 B 标准版 | 实施周期 21.5 周 九阶段 + 4 周周末试点 | 高峰入住等待 38 → 15 分钟 | 验收要求 误判为零 周末连续 4 周 |

本方案针对「客房部标已清扫、前台以为可入住、查房尚未完成」这一具体断点，提出以三态投影模型为核心的技术路线：把被压缩成一个字段的「已清扫 / 已查房 / 可售」拆成三个可独立读取的事实，用确定性规则投影为展示码，并把不可逆动作（对外承诺、解除维修封锁、放房）放在人工确认闸门之后。

报价提供三档：A 精简版 ¥78,000（覆盖口径统一与只读视图）、B 标准版 ¥126,000（增加交接流转与高风险拦截）、C 完整版 ¥168,000（增加对客解释与留存审计）。推荐 B 档——它落在甲方 13 万元首期预算内，且能产出可复盘的完整试点结论。

需特别提示：本方案所有需求均为待验证假设，调查覆盖率 36/36 不代表需求已确认。误判口径、等待基线、统计周期三项必须在第 3 周前书面签字，否则后续验收无法判定。

文档编号：SHLY-FDE-2026-001　|　版本：V1.0　|　出具日期：2026年10月23日

委托方：山海旅居酒店管理有限公司（以下简称"甲方"）

受托方：FDE 交付团队（以下简称"乙方"）

文档性质：本文件由两部分组成——第一部分为设计方案（第一至七章），第二部分为报价单（第八至十一章）。两部分共同构成完整报价依据，单独使用任一部分无效。

## 阅读指引

本方案建立在一份已完成的业务需求发现报告之上。该报告通过 36 条事实、6 个岗位的独立陈述，定位到一条具体的业务断点：客房部标记"已清扫"，前台理解为"可入住"，但查房实际上还没完成。

在进入方案正文之前，需要先向甲方说明一个基本判断，因为它决定了整份方案的结构。

这不是一个"信息不透明"的问题，而是一个"三个岗位对同一个词的理解不同"的问题。 客房部认"清扫结束"，前台认"可交付"，渠道认"可售"，三个口径在业务上是三件事，在系统里却被压成了一个字段。因此本方案的核心不是做一个更漂亮的看板，而是先让三个口径在数据层可分、在流程层可追、在责任层可究。任何跳过口径统一直接做界面的做法，都会在试点期内被一线绕过——因为前台在高峰期没有时间去分辨一个字段背后究竟是哪种含义。

方案共七章。第一章说明现状与问题成因，第二章列出经四来源核对后的需求，第三章给出总体设计，第四章是分阶段实施计划，第五章专门讲人工复核与权限边界（这是本项目的核心设计，不是附加条款），第六章讲验收口径与停止条件，第七章说明项目风险。第八至十一章为报价单。

## 一、项目背景与现状诊断

本章先交代业务量级与预算约束，再逐层拆解问题的成因，最后给出问题的定性——它决定了后续方案的全部设计取向。

### 1.1 业务背景

山海旅居现有客房 180 间，周末日均入住 140 次，前台每班次用于房态核对的时间约 2 小时。管理层希望借助 AI 改善入住协同效率，但尚未确定优先环节、验收标准与权限边界，因此首期定位为发现与验证，而非系统替换。

首期可用预算 13 万元，包含集成、培训与验证三部分。甲方明确提出一条核算硬约束：收益须扣除维护及人工复核成本，不能把全部节省工时当作现金回款。

### 1.2 现状主流程

现有主流程为六段：

预订 → 房态确认 → 清扫 → 查房 → 入住 → 服务回访

流程本身没有断点。断点在于各段的完成信号没有被分别记录——管理层尚未逐节点测量等待与处理时间，因此"卡在哪一段"目前没有数据支撑，只能依据一线陈述定位。

### 1.3 核心问题：三态被压缩为一个字段

房态在业务上实际由三个彼此独立的事实构成，但在 PMS 中被压成一个字段：

| 事实维度 | 责任岗位 | 该岗位认定的"完成" | 在系统里的表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洁进度 | 客房部 | 清扫结束 | 与可售状态共用同一字段 |
| 质量复核 | 客房主管 / 质检 | 查房通过 | 无独立时间戳 |
| 商业可售 | 前台 / 渠道 | 可交付、可售 | 无法区分前两者 |

三套系统（PMS、客房任务平台、渠道订单库）的账号权限各自独立维护，业务状态没有统一视图；现有接口只能读取房态与任务，不能自动分配房间或打开门锁。

这三个条件叠加，产生了一条固定的误判路径：

- 客房部完成清扫，将字段置为"已清扫"。

- 前台看到该字段，按习惯理解为"可入住"。

- 查房尚未完成，房间实际不具备交付条件。

- 客人到店，前台才发现房间不能交付，需现场协调。

- 协调过程的说明留在个人便签或群里，未随单据流转，事后无法追溯。

### 1.4 由问题派生的两个次生问题

第一，交接不随单据走。 关键说明依赖个人便签与群消息，没有随业务单据流转。跨岗问题只写"已转交"是不够的，必须写明下一责任人。

第二，解除封锁缺少强制复核。 维修房解除封锁后曾漏掉异味复查，导致客人入住后再次换房。这类动作一旦漏掉，损害在客人到店时才发现，此时已不可撤销。

### 1.5 问题定性

从交付角度看，本项目要解决的不是"让信息更快流动"，而是三件事：

- 可分辨：三个口径在数据层必须是三个可独立读取的字段，而不是一个字段的三种解释。

- 可追溯：每一次交接必须能回答"谁在什么时间、基于哪份资料、把哪件事交给了谁"。

- 可拦截：不可逆动作（对外承诺、解除维修封锁、放房）之前必须有一道人工确认，且该确认有具名责任人。

这三件事构成本方案的骨架。后续所有功能设计，都可以回溯到这三个词。

## 二、需求梳理与优先级

需求经四个来源交叉核对后收敛为六项，本章说明收敛过程、每项需求的证据链，以及开工前必须由甲方书面确认的十项待核实事项。

### 2.1 需求的来源与收敛方式

需求不是由访谈直接导出的。六位岗位的陈述先各自形成问题假设，再经四个来源交叉核对，才收敛为候选需求：

| 来源视角 | 承担人 | 提供什么 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Buyer（业务决策者） | 顾明岚 · 酒店运营经理 | 业务目标、预算、优先级、否决权归属 | 已采集陈述，目标与预算口径待书面确认 |
| Operator（一线使用者） | 林亦舟 · 前台接待员 | 最近一单的真实操作与失败位置 | 已采集陈述，仍需样本与操作观察核实 |
| Brief（书面需求） | 场景开场说明 | 范围约束、排除项、时间窗 | 仅有场景开场，正式 Brief 原文与版本待补 |
| Industry（行业可行性） | 待补 | 可比技术实践与本项目数据/接口差异 | 尚缺，需补充行业参照与适用性验证 |

四视角是否指向同一瓶颈：Buyer 指向结果指标，Operator 指向清扫到查房的衔接，两者一致；Brief 约束了范围（只做解释与提醒）；Industry 尚未补齐，因此技术可行性目前只有接口只读这一条硬证据（三套系统接口仅可读）。

这一节必须写清楚一个事实：本方案的所有需求都是待验证假设，不是已确认结论。 调查覆盖率 36/36 不等于需求已确认，也不等于验收已通过。

### 2.2 六项候选需求

| 编号 | 需求 | 证据 | 优先级 | 责任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-1 | 统一房态三态口径并建立只读统一视图 | f31、f30、f32、f33、f10 | P0 | PMS 工程师秦芮（口径由顾明岚确认） |
| REQ-2 | 交接随单据流转并明确具名接手人 | f14、f23、f25 | P0 | 客房调度员唐映秋 |
| REQ-3 | 维修房解除封锁须强制异味复查与人工复核 | f11、f15、f44、f41 | P0 | 服务质量专员傅景 |
| REQ-4 | 对客解释与对外承诺分离，承诺须审批 | f52、f41、f54、f40 | P1 | 客人体验主管叶书 |
| REQ-5 | 验收指标先固定误判定义、分母与等待基线 | f00、f01、f42、f53、f51 | P1 | 顾明岚（傅景核验） |
| REQ-6 | 留存与删除明确归档范围与复核人 | f43、f45 | P2 | 傅景（组织规则由顾明岚与秦芮确认） |

需要说明：P0/P1/P2 表示实施顺序，不表示价值评分。REQ-5 虽然列为 P1，但它是 REQ-1 的前置条件——误判口径不先签字，REQ-1 的验收就无法判定，因此在实际排期中 REQ-5 必须与 REQ-1 同步启动。

### 2.3 待核实事项清单

以下事项在开工前必须由甲方书面确认，否则将影响验收判定或导致返工：

- 误判口径：仅计"标已清扫但查房未完成"的状态错配，还是前台据此对外承诺也计入？

- 等待基线起点：从"查房完成"还是"清扫结束"起算？38 分钟与 15 分钟分别如何测量？

- 统计周期：按周统计还是按高峰时段统计？两者对复核人力估算影响显著。

- 排单优先级规则：由谁制定？退房高峰时谁先谁后？

- 交接单必填字段：现有是否已有版本、由谁审批发布？

- 约定升级时限：多名角色均表示"尚未核实"，需业务负责人明确。

- BR 超时释放与 OOO 拦截：在 PMS 中是否独立可读？能否跨系统同步识别？

- 维修房带预订的处理流程：谁有权解除封锁、谁负责改签、对外承诺由谁审批？

- 试点范围：仅覆盖解释与提醒，还是含对客通知自动发送？

- 留存期限与归档审批人：90 天为暂定，真实期限须按组织规则确定。

## 三、总体设计方案

本章给出五条设计原则、房态三态投影模型、系统架构、交接单字段设计以及权限边界，是所有后续实施工作的依据。

### 3.1 设计原则

本方案的每条原则都对应一个已知的失败模式，不是通用最佳实践。

| 原则 | 对应失败模式 | 落地方式 |
| --- | --- | --- |
| 能算出来的不交给模型判断 | 模型在高频场景给出不稳定结论 | 房态投影、字段校验、冲突检测全部为确定性代码 |
| 系统只起草，不自动写入 | 错误结果覆盖原记录（f15 明确反对） | 所有写操作经人工确认后执行 |
| 不可逆动作前设强制闸门 | 解除封锁漏复查，客人到店才发现 | 转人工队列 + 具名接收人 + 触发原因留存 |
| 一个动作完成，不离场补录 | 高峰期一线会绕过（f13 明确） | 草稿本地暂存、单页操作、显示最后同步时间 |
| 审计只留岗位不留个人信息 | 隐私红线（f40） | 审计记录岗位与动作哈希，不含姓名与身份信息 |

### 3.2 房态三态投影模型

这是整个方案的技术核心。房态不是一个字段，而是三个事实的投影：

` 展示码 = f(占用状态, 清洁状态, 库存封锁) `

具体投影规则（确定性实现，不涉及任何模型判断）：

| 占用 | 清洁 | 封锁 | 展示码 | 含义 | 是否可售 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | OOO 维修 | OOO | 维修房 | 否（已扣库存） |
| — | — | OOS 停用 | OOS | 停用房 | 是（须提示原因） |
| 在住 | 已整理 | — | OC | 在住·已整理 | 否 |
| 在住 | 待整理 | — | OD | 在住·待整理 | 否 |
| 空房 | 已查房 | — | VI | 可售 | 是 |
| 空房 | 已清扫 | — | VC | 已清扫·待查房 | 否 |
| 空房 | 脏房 | — | VD | 脏房 | 否 |

其中 VC 是本次项目的关键状态：它是"客房部认为完成、前台认为可入住"的那个错误交叠点。在投影模型里，VC 明确不可售，前台看到的不是一句"已清扫"，而是"已清扫·待查房·不可售"。这一处语义修正，直接对应 f10 记录的误判。

同时，系统会自动检出四类三态缺口：

| 缺口代码 | 检出条件 | 责任岗 |
| --- | --- | --- |
| NO_INSPECT | 已清扫未查房 | 客房主管 |
| IN_INVENTORY | 维修房仍在渠道库存中 | PMS 工程师 |
| SHOW_OOS | 停用房可售但未提示原因 | 前台 |
| NO_OWNER | 异常无具名接收人 | 客房调度 |

### 3.3 系统架构与数据边界

系统定位为只读汇聚层 + 人工确认通道，不做生产库写入。

系统分为四层，数据单向向下流动，只有经过人工确认的数据才进入回写通道。

| 层级 | 组成 | 职责 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据源层 | PMS、客房任务平台、渠道订单库 | 分别提供房态占用、清扫查房、预订可售 | 三套权限独立维护，接口仅可读 |
| 汇聚层 | 只读适配器 + 快照缓存 | 按业务编号对齐三方数据，保留时间戳与版本 | 每天两次更新；中断时使用上一份带时间戳快照 |
| 计算层 | 三态投影、缺口检出、交接单起草、脱敏审计 | 全部为确定性规则，不调用模型做判断 | 输出必须可复现：同一输入必得同一结果 |
| 确认层 | 人工确认闸门 + 受控回写通道 | 具名接收人签收后才允许写回 | 回写仅限已确认字段，不做批量自动更新 |

数据流为：数据源层 → 汇聚层 → 计算层 → 确认层。确认层不回写数据源以外的任何系统。

关键约束（均来自已确认事实）：

- f32：现有接口仅可读，不能写回生产库。 因此所有"自动改房态"的方案在本项目上不可行，人工确认环节是架构必需件，不是可选项。

- f34：每天两次更新已授权业务状态。 前台与客房看到的不是实时流，而是有明确更新周期的快照。界面必须显示最后更新时间，超过一个周期即标记"待刷新"。

- f35：接口中断时使用带时间戳的上一份只读快照，显示"暂未更新"，重连后按业务编号去重补齐，现有人工流程继续运行。

### 3.4 交接单设计

交接单是 REQ-2 的落地载体。按 f23 的要求，五个字段为必填：

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 业务编号 | 是 | 关联原单据，投诉归因可追溯 |
| 当前版本 | 是 | 引用哪一版资料 |
| 处理状态 | 是 | 三态之一 |
| 未解决事项 | 是 | 阻塞原因，不可留空 |
| 接手人 | 是 | 具名，仅写"已转交"不合格 |

在此基础上，本方案增加两个字段：预计可售时间（房态解释需要）与下一步动作（升级路径需要）。同时设一条可用性约束：

交接单字段填写总时长不得超过现有单据填写时长，否则高峰期必被绕过。

这条约束来自 f13——一线在高峰期只能使用现有终端，离开现场补录会延误处理。因此交接单必须支持草稿暂存，并显示最后同步时间。

### 3.5 人工复核与不可逆动作

以下情形一律转人工，且必须标注触发原因、接手人与确认时间（f44）：

- 维修房解除封锁但缺异味复查记录

- 维修房已存在预订（改签涉及对外承诺）

- 查房未完成但前台已收到渠道订单

- 资料缺少依据，或两个版本冲突

- 关键系统不可用

### 3.6 权限与隐私边界

| 边界 | 规则 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 查看权限 | 仅授权业务岗位可查看订单、清扫查房、维修、客人需求与换房记录 | f41 |
| 对外承诺 | 须由对应审批人确认，不得借用他人账号 | f41 |
| 身份与房号 | 限制访问，隐私信息不进入公共任务群 | f40 |
| 模型输入 | 房号、工号、手机号送模型前替换为占位符 | 本方案设计 |
| 审计内容 | 保留业务编号、资料版本、事实引用、建议结果、人工改动、签核人；不记录口令与不必要个人信息 | f45 |
| 留存期限 | 评价记录暂保留 90 天，期满由服务质量专员复核删除或归档 | f43 |

## 四、实施计划

项目按九阶段推进，每阶段含三个动作与一道人工闸门。本章给出阶段划分、里程碑与付款节点、人力配置，以及甲方必须配合的事项。

### 4.1 阶段划分与交付物

项目按九阶段推进。每个阶段包含三个动作与一道人工闸门，闸门未签字不进入下一阶段。

| 阶段 | 周期 | 核心动作 | 交付物 | 闸门签字人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、业务挖掘 | 1 周 | 识别机会、建立基线、确认决策链 | 业务机会清单、指标基线、项目章程 | 顾明岚 |
| 二、现场调研 | 2 周 | 角色访谈、流程还原、四来源收敛 | 访谈记录、现状流程图、证据台账 | 顾明岚 |
| 三、需求定义 | 1.5 周 | 排序问题、编写需求边界、约定验收 | 需求规格、追溯矩阵、验收清单 | 顾明岚 + 傅景 |
| 四、方案设计 | 1.5 周 | 选定试点、设计边界、制定计划 | 试点方案、架构与权限矩阵、风险评估 | 顾明岚 + 秦芮 |
| 五、构建集成 | 4 周 | 落实契约、实现闭环、实现异常与审计 | 数据契约、原型、审计样例 | 秦芮 |
| 六、测试评估 | 2 周 | 建立评估集、执行测试、修复回归 | 评估集、测试报告、质量结论 | 秦芮 + 傅景 |
| 七、客户试点 | 5 周 | 准备受控试点、用户验收、价值复核 | 试点计划、验收记录、决策纪要 | 顾明岚 + 叶书 |
| 八、上线交接 | 2 周 | 准备审查、发布演练、运维交接 | 上线检查单、回滚演练、交接签收 | 傅景 |
| 九、运营迭代 | 持续 | 建立节奏、事件演练、复盘迭代 | 90 天运营计划、复盘报告 | 顾明岚 |

各阶段周期累加为 21.5 周。实际排期可压缩至 18 周，压缩来自两处明确的并行：一是第三、第四阶段的文档工作与第五阶段的数据契约设计并行两周；二是第六阶段评估集构建在第五阶段末两周即启动。第七阶段不可压缩——它必须占用连续 4 个周末完成对照观察（f02 要求周末连续 4 周试点）。

报价中 A、B、C 三档的周期分别按 10.5 周、17.5 周、21.5 周计，均未采用 18 周这个压缩值。这样处理是因为：压缩依赖于甲方配合事项全部按期到位，而报价应当基于稳健假设。若甲方配合顺利，18 周完成 B 档是可能的，但不作为承诺。

### 4.2 里程碑与付款节点

| 里程碑 | 完成标志 | 时点 |
| --- | --- | --- |
| M1 口径确认 | 误判定义、等待基线、统计周期经顾明岚与傅景书面签字 | 第 3 周末 |
| M2 需求定稿 | 六项需求的范围边界与验收条件经确认 | 第 4.5 周末 |
| M3 原型就绪 | 三态投影、交接单、复核队列可演示 | 第 8.5 周末 |
| M4 评估通过 | 评估集覆盖全部异常路径，缺陷闭环 | 第 10.5 周末 |
| M5 试点达标 | 连续 4 周周末误判为零，等待时间下降 | 第 15.5 周末 |
| M6 交接完成 | 运维手册签收，审计重建演练通过 | 第 17.5 周末 |

### 4.3 人力配置

| 角色 | 投入 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| FDE 交付负责人 | 全程 0.4 FTE | 客户对接、口径推动、闸门组织 |
| 解决方案工程师 | 第 3–11 周 1.0 FTE | 三态投影、交接单、校验规则实现 |
| 集成工程师 | 第 5–9 周 0.8 FTE | 三系统只读接入、字段映射、快照机制 |
| 质量与合规顾问 | 第 6–16 周 0.3 FTE | 评估集设计、隐私合规、审计演练 |
| 客户方项目经理 | 全程 0.3 FTE | 内部协调、培训组织、数据提供 |

客户方需指定：业务口径确认人（顾明岚）、技术对接人（秦芮）、风险把关人（傅景）、一线验收人（林亦舟、唐映秋）。

### 4.4 甲方配合事项

以下事项不到位将直接顺延工期：

- 三套系统的只读账号与接口文档（第 1 周内）

- 近 6 个月的历史交接记录与异常单样本（第 2 周内）

- 误判口径与等待基线的书面确认（第 3 周内）

- 试点楼层与班次的排期承诺（第 5 周内）

- 每周一次的评审会出席（全程）

## 五、验收标准与停止条件

验收不是"系统跑起来"，而是三个具体指标达标且口径已签字。本章同时给出五条停止条件，触及即暂停。

### 5.1 验收指标体系

| 指标 | 现状 | 目标 | 单位 | 责任岗 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高峰入住等待 | 38 | 15 | 分钟 | 前台 | 起点待界定 |
| 房态错误 | 24 | 5 | 次/周 | 质检 | 口径须先签字 |
| 退房到可售周转 | 96 | 70 | 分钟 | 客房调度 | 现状为估计值，需实测 |
| 异常具名接收率 | 0 | 100 | % | 质检 | 试点后新增 |

注意：上表"现状"列中，38 与 24 为管理者陈述的观察值，96 为估计值，均未经过系统化测量。 方案设计中已将"逐节点补测时间"列入第二阶段动作，试点结论必须以实测基线为准。

### 5.2 验收判定方式

- 试点期间：周末连续 4 周，房态误判为零，入住等待下降（f02、f42）

- 判定权：误判认定由质检按签字口径判定，系统只提供证据（R5）

- 抽查项：转人工记录是否含触发原因、接手人与确认时间

- 隐私项：同步检查客人身份与房号限制访问、隐私信息不进入公共任务群

- 防拆单：固定分母、排除规则与统计周期，不得将同一业务拆成多次"成功"（f53）

### 5.3 停止条件

触及以下任一条件，立即暂停试点，由项目负责人组织复盘：

- 连续两个周末出现房态误判

- 发生未经审批的对外承诺

- 客人身份或房号信息进入公共任务群

- 关键系统连续中断超过两个更新周期

- 试点期间发生客人因房态问题再次换房

## 六、项目风险与应对

| 风险 | 触发信号 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 口径迟迟不签字 | 第 3 周末未完成 M1 | 后续全部验收无法判定 | 升级至甲方决策层，或将项目范围收窄为只读核查 |
| 字段无法独立可读 | 只读核查发现三态仍压缩 | 三态投影失去数据基础 | 降级为"页面层拆分展示 + 人工修复队列"，同步评估 PMS 改造 |
| 高峰期被绕过 | 试点中交接单填写率低于 80% | 项目价值不成立 | 缩减必填字段、改为单点触达，或暂缓推广 |
| 复核成本超预期 | 复核时长超过每单 1 分钟 | 净收益转负 | 调整触发阈值，把低风险场景移出人工队列 |
| 数据样本不足 | 历史异常单可回溯量少于 100 单 | 评估集覆盖不全 | 延长观察期，或补充人工构造的场景样本 |
| 行业参照缺失 | 第 2 周末仍无可比实践 | 技术可行性论证不充分 | 补充公开案例研究，并在方案中明确差异化条件 |

## 七、交付物清单

| 交付物 | 形式 | 交付时点 |
| --- | --- | --- |
| 业务需求发现报告（修订版） | 文档 | M1 |
| 现状流程图与三态投影说明 | 图 + 文档 | M1 |
| 需求规格与追溯矩阵 | 文档 | M2 |
| 系统架构与权限矩阵 | 文档 | M2 |
| 房态协同原型 | 可运行程序 | M3 |
| 评估集与测试报告 | 文档 + 数据 | M4 |
| 试点执行计划与验收记录 | 文档 | M5 |
| 运行手册与回滚预案 | 文档 | M6 |
| 九阶段复盘报告 | 文档 | 项目结束 |
| 报价单（本文件第八至十一章） | 文档 | 随本文件 |

# 第二部分　报价单

## 八、报价说明

本报价采用固定总价加阶段付款。以下说明报价基础、三档的划分逻辑，以及报价的有效期。

### 8.1 报价基础

本报价基于第一部分的方案范围，采用固定总价 + 阶段付款方式。固定总价意味着：在甲方按第 4.4 节履行配合义务、且方案范围未发生变更的前提下，乙方不因自身工作量估算偏差追加费用。

### 8.2 报价三档

为便于甲方按预算与推进节奏选择，本报价提供三个档位。三档共用同一套技术架构，差异在于覆盖的需求范围与推广深度，不是"同一套东西卖三个价"。

| 档位 | 覆盖需求 | 适用场景 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 精简版 | REQ-1、REQ-5 | 先验证"三态口径能否拆开、误判能否归零"，为后续投入决策提供依据 | ¥78,000 |
| B 标准版 | A + REQ-2、REQ-3 | 在一次试点内跑通完整协同闭环，覆盖交接与高风险拦截 | ¥126,000 |
| C 完整版 | B + REQ-4、REQ-6 | 覆盖对外解释口径与留存审计，可直接进入常态化运营 | ¥168,000 |

推荐档位：B 标准版。 理由：A 档只能证明问题可以被度量，但无法验证一线是否真的会使用；C 档的 REQ-4 涉及对外承诺口径，需要叶书与顾明岚在试点后再定，提前采购会形成沉没成本。B 档落在甲方 13 万元的首期预算之内，且能产出一个可对外复盘的完整试点结论。

### 8.3 报价有效期

自出具之日起 30 个自然日内有效。超过有效期需重新确认人力排期后出具修订版。

## 九、分档报价明细

三档共用同一技术架构，差异在覆盖的需求范围与推广深度。每一档都列出到人天的明细，便于甲方逐项核对。

### 9.1 A 精简版　¥78,000

| 序号 | 工作项 | 内容 | 人天 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 口径与基线确认 | 误判定义、等待基线、统计周期的书面化与签字组织 | 8 | 12,000 |
| A-2 | 只读核查 | 三套系统字段存在性、时间戳、版本的可读性核验 | 6 | 7,800 |
| A-3 | 三态投影引擎 | 展示码投影、四类缺口检出（确定性实现） | 10 | 13,000 |
| A-4 | 只读统一视图 | 楼层房态看板、最后更新时间、待刷新标识 | 9 | 11,700 |
| A-5 | 人工修复队列 | 歧义记录分离，不进入推荐样本 | 5 | 6,500 |
| A-6 | 评估集与回放 | 按房态场景构造评估样本，历史资料回放 | 7 | 9,100 |
| A-7 | 周末试点支持 | 4 个周末现场观察与数据采集 | 8 | 10,400 |
| A-8 | 培训与交接 | 两轮班次培训、运行说明 | 4 | 5,000 |
|  | 合计 |  | 57 | 78,000 |

A 档不含：交接单流转、维修房解除封锁复核、对外解释口径、审计重建演练、渠道侧联动。

### 9.2 B 标准版　¥126,000

B 档包含 A 档全部工作项，并增加以下内容：

| 序号 | 工作项 | 内容 | 人天 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | A 档全部内容 | 见 9.1 | 57 | 78,000 |
| B-2 | 交接单设计与实现 | 五必填字段 + 预计可售时间 + 下一步动作；草稿暂存与同步时间 | 11 | 14,300 |
| B-3 | 具名接手确认机制 | 接收人签收、退回原因留痕、跨岗责任链 | 7 | 9,100 |
| B-4 | 高风险转人工 | 五类触发条件的识别与分流，含维修房带预订场景 | 8 | 10,400 |
| B-5 | 解除封锁强制复核 | 异味复查证据字段缺失即拒绝恢复；错误结果不覆盖原记录 | 6 | 7,800 |
| B-6 | 脱敏与审计链 | 房号/工号/手机号替换，岗位 + 动作哈希留痕 | 5 | 5,500 |
| B-7 | 快照与降级 | 接口中断时使用带时间戳快照，重连去重补齐 | 4 | 5,200 |
| B-8 | 扩展评估与复测 | 覆盖交接与高风险路径，两轮修复复测 | 6 | 8,200 |
|  | 合计 |  | 104 | 138,500 |

说明： B 档按明细累加为 ¥138,500，超出甲方 13 万元首期预算 6.5%。

为使 B 档落入预算，报价按 ¥126,000 执行，差额 ¥12,500 由乙方承担。折让不削减功能范围，只压缩实现裕度，具体处理为两点：

- B-7 快照机制统一采用进程内缓存，不引入独立存储组件。代价是接口中断期间缓存随服务重启丢失，需回退到上一份持久化快照。

- B-8 复测轮次由两轮压缩为一轮完整回归加一次针对性复测。代价是回归覆盖面略窄，需在评估集设计阶段把边界用例前置。

乙方接受由此带来的工期与质量风险。该折让由乙方交付负责人审批，写入合同附件，不构成对其他档位的价格承诺。

### 9.3 C 完整版　¥168,000

C 档包含 B 档全部工作项，并增加：

| 序号 | 工作项 | 内容 | 人天 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | B 档全部内容 | 见 9.2（按 ¥126,000 计） | 104 | 126,000 |
| C-2 | 对客解释口径引擎 | 解释话术与资料版本绑定，引用原业务编号 | 9 | 13,500 |
| C-3 | 承诺审批分离 | 对外承诺进入审批流，禁止借用账号 | 6 | 9,000 |
| C-4 | 留存与归档 | 90 天保留策略、期满复核删除、归档审批人设置 | 6 | 9,000 |
| C-5 | 审计重建演练 | 单次处理可完整重建，含一次实战演练 | 4 | 6,000 |
| C-6 | 渠道侧联动 | 可售状态向渠道的只读同步与超售拦截校验 | 5 | 7,500 |
|  | 合计 |  | 134 | 171,000 |

C 档报价按 ¥168,000 执行（同样压缩 ¥3,000 实现裕度）。

### 9.4 三档对比

| 对比维度 | A 精简版 | B 标准版 | C 完整版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价 | ¥78,000 | ¥126,000 | ¥168,000 |
| 三态投影与只读视图 | ● | ● | ● |
| 口径与基线确认 | ● | ● | ● |
| 人工修复队列 | ● | ● | ● |
| 4 周周末试点 | ● | ● | ● |
| 交接单流转与具名接手 | ○ | ● | ● |
| 高风险转人工 | ○ | ● | ● |
| 解除封锁强制复核 | ○ | ● | ● |
| 脱敏与审计链 | ○ | ● | ● |
| 对客解释口径 | ○ | ○ | ● |
| 承诺审批分离 | ○ | ○ | ● |
| 留存归档与审计重建 | ○ | ○ | ● |
| 渠道侧联动 | ○ | ○ | ● |
| 周期 | 10.5 周 | 17.5 周 | 21.5 周 |
| 预计可判定验收的指标 | 房态错误、周转 | 全部四项 | 全部四项 + 解释一致性 |

（● 含　○ 不含）

## 十、付款方式与其他费用

除合同总价外，还有若干由甲方承担或另行计价的费用。本章一并列明，避免签合同后再谈增项。

### 10.1 阶段付款节点（以 B 标准版为例）

| 期次 | 节点 | 比例 | 金额（元） | 条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首期 | 合同签订 | 30% | 37,800 | 合同生效后 5 个工作日内 |
| 二期 | M2 需求定稿 | 25% | 31,500 | 需求规格与验收清单签字 |
| 三期 | M4 评估通过 | 25% | 31,500 | 评估报告通过，缺陷闭环 |
| 四期 | M5 试点达标 | 15% | 18,900 | 连续 4 周周末误判为零 |
| 尾款 | M6 交接完成 | 5% | 6,300 | 运维手册签收，审计演练通过 |

A 档与 C 档按同比例套用各自总价。

### 10.2 未包含的费用

以下费用不包含在报价内，由甲方承担或另行计价：

| 项目 | 说明 | 预估 |
| --- | --- | --- |
| PMS 字段改造 | 若只读核查发现三态确实无法独立读取，需 PMS 厂商改造 | 待评估，可能 3–8 万元 |
| 硬件与终端 | 现有终端满足需求，如需增配由甲方采购 | 按实际 |
| 云资源 | 快照存储与日志保留（B 档采用进程内缓存可大幅降低） | 约 300–800 元/月 |
| 证据存储 | 查房照片等，按 90 天保留周期计费（仅 C 档涉及） | 约 900 元/月 |
| 第三方接口许可 | 若厂商对只读接口收费 | 按厂商报价 |

### 10.3 运营期费用（试点验收后）

项目验收后，若甲方选择持续运营，按月计费：

| 服务项 | 内容 | 月费 |
| --- | --- | --- |
| 规则维护 | 口径变更、规则版本更新、冲突处理 | ¥4,500 |
| 人工复核支持 | 复核队列异常处理、阈值调优 | ¥3,200 |
| 系统巡检 | 接口健康度、快照时效、审计完整性 | ¥2,300 |
| 合计 |  | ¥10,000/月 |

此项为可选项。若甲方自行运营，乙方提供一次性知识转移（含在尾款内）。

必须提示：这笔月度费用必须计入 ROI 计算。 甲方在发现报告中已明确要求"收益须扣除维护及人工复核成本"，运营期费用正是该约束的对应项。

## 十一、商务条款

以下条款界定范围变更、知识产权、保密、质保与争议处理，是本报价单的组成部分。

### 11.1 范围变更

任一方提出范围变更，须以书面形式提交变更说明，评估对工期与费用的影响后签署变更单。未经签署的口头变更不产生效力。

因甲方原因导致的以下情形，工期顺延且可能产生额外费用：

- 第 4.4 节配合事项延迟超过 5 个工作日

- 口径确认延迟导致返工

- 试点楼层或班次临时调整

### 11.2 知识产权

- 为本项目定制的代码、文档与模型，著作权归甲方所有。

- 乙方保留通用组件、方法论与框架的复用权。

- 项目产生的业务数据归甲方所有，乙方不得用于其他客户。

### 11.3 数据与保密

- 双方签署保密协议，项目期间接触的客人信息、房态数据、经营指标均为保密信息。

- 乙方人员访问生产数据须经甲方授权，且仅限只读。

- 项目结束后 30 日内，乙方删除本地留存的项目数据并出具删除确认。

### 11.4 质保

- 交付后 90 天内，因乙方实现缺陷导致的问题免费修复。

- 因甲方环境变更、第三方接口调整导致的问题，按 10.3 节运营期费用另行计价。

### 11.5 验收争议处理

- 误判认定以第 5.2 节签字口径为准，不由乙方单方判定。

- 若甲方在试点期内提出口径变更，变更前后的数据不作为同一验收周期累计。

- 双方对验收结论有争议时，由甲方服务质量专员与乙方质量顾问联合复核，复核结论为准。

### 11.6 报价前提

本报价建立在以下前提下，任一前提不成立时乙方有权重新报价：

- 三套系统提供可用的只读接口（f32 已确认可读）

- 甲方在 30 日内完成合同签署

- 试点楼层具备连续 4 个周末的稳定观察条件

- 甲方指定专人负责口径确认与内部协调

## 附：文档说明

本设计方案与报价单基于 2026 年 10 月 23 日完成的业务需求发现报告编制。该报告基于合成场景访谈，其中所有需求均为待验证假设。报告覆盖率 36/36 仅表示角色事实采集完整，不代表四来源已收敛，也不代表验收已通过。

报价中的工作量估算基于同类项目的经验值，在只读核查（A-2）完成后可能调整。若核查发现三态字段无法独立读取，甲方应在 PMS 改造与方案降级之间作出选择，该决策将记入 M1 里程碑。

本文件可对外传阅，但第九至十一章的报价信息仅限甲方内部使用。